## Slide 1
FASE 0
Los cinco roles
obligatorios del gobierno.
No cuatro. No tres porque "ya veremos". Cinco, con nombre y apellido.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 14.8s · 37 palabras]
Del lado del gobierno necesitas cinco roles confirmados con nombre y apellido antes de avanzar. No cuatro. No tres porque ya veremos. Cinco. Si el gobierno no puede nombrarlos, esa es una señal roja por sí sola.

## Slide 2
Rol 1
Dueño del proyecto.
Secretario o director — no necesita ser técnico, necesita autoridad para mover cosas cuando se atore. Su presencia es obligatoria en tres momentos: kickoff, cierre de Fase B, y lanzamiento. Si delega todo, el proyecto pierde respaldo político. Insistes.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 27.2s · 68 palabras]
El primer rol es el dueño del proyecto. Suele ser un secretario o director de modernización, innovación o equivalente. No necesita ser técnico. Necesita tener autoridad para mover cosas cuando el proyecto se atore. Su presencia es obligatoria en tres momentos: el kickoff, el cierre de Fase B, y el lanzamiento. Si delega todo sin involucrarse en el kickoff, el proyecto pierde respaldo político. Insistes en su presencia.

## Slide 3
Rol 2
Coordinador general.
Tu contacto directo. Coordina a todos del lado gobierno y reporta internamente. Dedicación mínima 50% durante los 90 días. Es el rol que más determina el éxito o el fracaso. Si tiene tres proyectos más y el tuyo es el cuarto, los tiempos de respuesta se duplican.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 32.4s · 81 palabras]
El segundo rol es el coordinador general. Tu contacto directo. La persona que coordina a todos los actores del lado gobierno y reporta internamente. Todo pasa por esta persona. Dedicación mínima del cincuenta por ciento durante los noventa días. Este es, sin discusión, el rol que más determina el éxito o el fracaso de la implementación. Si tiene tres proyectos más y el tuyo es el cuarto en prioridad, los tiempos de respuesta se duplican. Negocias dedicación mínima en Fase A.

## Slide 4
Rol 3
Especialista funcional.
Una o dos personas, tiempo completo Fases B y C. Conoce procesos de trámites, transformación digital, mejora regulatoria. Es quien realmente digitaliza los trámites. El músculo de la implementación. Sin esta dedicación, los trámites no salen a tiempo.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 21.6s · 54 palabras]
El tercer rol es el especialista funcional. Una o dos personas, tiempo completo durante Fases B y C. Conoce procesos de trámites, transformación digital o mejora regulatoria. Aprende la plataforma a profundidad y es quien realmente digitaliza los trámites. Es el músculo de la implementación. Sin esta dedicación, los trámites no salen a tiempo.

## Slide 5
Rol 4
Técnico del gobierno.
Genera dominio, entiende APIs y bases de datos, ejecuta integraciones del lado gobierno. Intensivo en B para arquitectura y C para integraciones. El dominio parece trivial pero se atrasa semanas. Lo pides como entregable de la semana uno, sin excepción.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 23.6s · 59 palabras]
El cuarto rol es el técnico del gobierno. Genera dominio, entiende APIs y bases de datos, ejecuta integraciones del lado gobierno. Intensivo en Fase B para arquitectura y en Fase C para integraciones. El dominio parece trivial pero se atrasa semanas si no lo pides desde el día uno. Lo pones como entregable de la semana uno, sin excepción.

## Slide 6
Rol 5
Comunicación.
Entiende la plataforma desde la perspectiva del ciudadano. Prepara materiales de lanzamiento y estrategia. Se incorpora formalmente en Fase D, pero idealmente informada desde Fase B para preparar materiales con conocimiento real.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 18.0s · 45 palabras]
El quinto rol es comunicación. Entiende la plataforma desde la perspectiva del ciudadano. Prepara materiales de lanzamiento y estrategia de comunicación. Se incorpora formalmente en Fase D, pero idealmente está informado desde Fase B para que prepare materiales con conocimiento real, no con descripciones genéricas.

## Slide 7
Sin los cinco roles
con nombre y apellido,
no arrancas Fase A.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 4.8s · 12 palabras]
Sin los cinco roles con nombre y apellido, no arrancas Fase A.