## Slide 1
FASE A
El dominio,
el día uno.
Parece administrativo. Es el blocker más silencioso de toda la implementación.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 12.4s · 31 palabras]
Hay un entregable de la Fase A que parece administrativo y termina siendo el blocker más silencioso de toda la implementación: la solicitud de dominio al equipo de TI del gobierno.

## Slide 2
Los tiempos
Entre dos y cuatro semanas.
A veces más.
No depende de ti, no depende del dueño del proyecto, no depende del coordinador. Depende de un proceso interno de TI con sus propios tiempos.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 16.8s · 42 palabras]
El equipo de TI del gobierno puede tardar entre dos y cuatro semanas en responder. A veces más. No depende de ti, no depende del dueño del proyecto, no depende del coordinador. Depende de un proceso interno que tiene sus propios tiempos.

## Slide 3
La regla es clara.
✗
La semana seis
Cuando ya estás probando integraciones.
✓
Día uno
La solicitud sale durante la reunión de metodología.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 13.6s · 34 palabras]
Por eso la regla es clara: pide el dominio el día uno. No la semana seis. No cuando ya estés probando integraciones. Día uno. La solicitud sale durante la reunión tres, la de metodología.

## Slide 4
Quién y cuándo
El técnico del gobierno se lleva la tarea,
con deadline a fin de semana dos.
Tu trabajo, desde ese momento, es hacer seguimiento semanal. No agresivo, pero constante. Una pregunta corta cada lunes hasta que esté resuelto.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 15.6s · 39 palabras]
El técnico del gobierno se lleva la tarea, con deadline explícito a fin de la semana dos. Tu trabajo, desde ese momento, es hacer seguimiento semanal. No agresivo, pero constante. Una pregunta corta cada lunes hasta que esté resuelto.

## Slide 5
Si llegas a Fase D sin dominio
No puedes lanzar.
Y el costo no es técnico: es político. "TI todavía no asignó el dominio" no funciona cuando ya estás en semana diez.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.0s · 55 palabras]
Si llegas a Fase D sin dominio resuelto, no puedes lanzar. Es así de simple. Y el costo de no tenerlo no es técnico: es político. Vas a tener que explicarle al gobierno por qué no hay go-live, y la respuesta TI todavía no asignó el dominio no funciona cuando ya estás en semana diez.

## Slide 6
El dominio se pide el día uno.
Cada semana sin pedirlo
es una semana que se le suma al final del proyecto.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 9.6s · 24 palabras]
El dominio se pide el día uno. Cada semana que pasa sin pedirlo es una semana que se le suma al final del proyecto.