## Slide 1
FASE A
Las tres decisiones
de criterio.
No dependen solo del gobierno. Dependen de tu juicio como líder de implementación.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 10.0s · 25 palabras]
En la Fase A vas a enfrentar tres decisiones de criterio que no dependen solo del gobierno. Dependen de tu juicio como líder de implementación.

## Slide 2
Decisión 1
¿El gobierno tiene readiness real?
Si terminas la semana uno y todavía no hay nombres en la tabla de roles, no pasas a Fase B. No esperas "a ver si se arma." Escalas a Sovra. Sin equipo con nombres, no hay proyecto que sostener.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 20.0s · 50 palabras]
La primera: ¿el gobierno tiene readiness real? Si terminas la semana uno y todavía no hay nombres en la tabla de roles, no pasas a Fase B. No esperas a ver si se arma. Escalas a Sovra. El criterio es simple: sin equipo con nombres, no hay proyecto que sostener.

## Slide 3
Decisión 2
¿SaaS o instalación propia?
Define toda la arquitectura. La tomas en el kickoff, no después. Si el gobierno duda, tu trabajo es ayudar a que decidan, no postergar. La ambigüedad se paga en Fase C cuando ya tienes formularios cargados.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.0s · 55 palabras]
La segunda: ¿SaaS o instalación propia? Esta decisión define toda la arquitectura. La tomas en el kickoff, no después. Si el gobierno duda, tu trabajo es ayudar a que decidan, no postergar. La ambigüedad en este punto se paga en Fase C cuando ya tienes formularios cargados y descubres que la infraestructura no estaba prevista.

## Slide 4
Decisión 3
¿Cuántos trámites entran al primer ciclo?
La respuesta correcta casi siempre es entre tres y cinco, bien hechos. Si el gobierno presiona por veinte, usa los criterios de priorización de Fase B para negociar a la baja. Mejor cerrar tres con calidad que abrir veinte que no llegan.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 25.2s · 63 palabras]
La tercera: ¿cuántos trámites entran al primer ciclo? La respuesta correcta casi siempre es entre tres y cinco, bien hechos. Si el gobierno presiona por veinte trámites en el primer ciclo, usa los criterios de priorización que vamos a ver en Fase B para negociar a la baja. Es preferible cerrar tres trámites con calidad que abrir veinte que no llegan a producción.

## Slide 5
Lo que tienen en común
Postergarlas en Fase A
se transforma en problemas mayores después.
Resolverlas a tiempo no es ser inflexible. Es ser responsable con el proyecto.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 14.4s · 36 palabras]
Estas tres decisiones tienen algo en común: si las dejas abiertas en Fase A, se transforman en problemas mayores en las fases siguientes. Resolverlas a tiempo no es ser inflexible. Es ser responsable con el proyecto.

## Slide 6
Las decisiones difíciles de Fase A
se toman en Fase A.
Postergarlas no las hace más fáciles, las hace más caras.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 8.8s · 22 palabras]
Las decisiones difíciles de la Fase A se toman en Fase A. Postergarlas no las hace más fáciles, las hace más caras.