## Slide 1
FASE C
Resolver integraciones
tecnicas.
Tres integraciones, en paralelo, no en secuencia.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 9.6s · 24 palabras]
Mientras el equipo funcional modela los tramites, el equipo tecnico trabaja en las integraciones. Son tres y se trabajan en paralelo, no en secuencia.

## Slide 2
Prioridad uno
Sistema de autenticacion del gobierno (IDP).
Sin esto, el ciudadano no puede iniciar sesion. Sin login no hay tramite que arranque. La integracion tiene que estar funcionando en ambiente de pruebas antes de que termine la fase, ojala antes.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 24.8s · 62 palabras]
La primera y mas critica es el sistema de autenticacion del gobierno. Lo que en planes y reuniones tecnicas se nombra como IDP. Sin esto, el ciudadano no puede iniciar sesion, y sin login no hay tramite que arranque. Por eso es prioridad uno. La integracion tiene que estar funcionando en ambiente de pruebas antes de que termine la fase, ojala antes.

## Slide 3
Prioridad dos
Pagos, si el tramite cobra una tasa.
Suma alrededor de dos semanas al cronograma. Si ya sabias desde Fase B que iban a haber pagos, la integracion tendria que estar arrancada. Si te toma por sorpresa en Fase C, vas a tener que correr el lanzamiento.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 21.2s · 53 palabras]
La segunda son los pagos, si el tramite cobra una tasa. Esto suma alrededor de dos semanas al cronograma, asi que si ya sabias desde Fase B que iban a haber pagos, la integracion tendria que estar arrancada. Si te toma por sorpresa en Fase C, vas a tener que correr el lanzamiento.

## Slide 4
Prioridad tres
Consultas a bases de datos externas.
Permiten que el formulario valide datos en linea: que un documento exista, que una patente este registrada, que un domicilio este dentro del partido. No todos los tramites las necesitan, pero los que si dependen de respuestas rapidas y confiables.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.8s · 57 palabras]
La tercera son las consultas a bases de datos externas del gobierno. Son las que permiten que el formulario valide datos en linea: que un numero de documento exista, que una patente este registrada, que un domicilio este dentro del partido. No todos los tramites las necesitan, pero los que si dependen de respuestas rapidas y confiables.

## Slide 5
El punto que se olvida
Velocidad de respuesta importa tanto como la integracion en si.
Las tres integraciones se prueban en conectividad y velocidad antes del testing de punta a punta. Si una integracion funciona pero tarda quince segundos, el ciudadano la va a leer como un error y va a abandonar el tramite.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 22.8s · 57 palabras]
Las tres integraciones tienen un punto de coincidencia: hay que probar conectividad y velocidad de respuesta antes del testing de punta a punta. Si la integracion funciona pero tarda quince segundos, el ciudadano la va a leer como un error y va a abandonar el tramite. Los tiempos de respuesta importan tanto como la integracion en si.

## Slide 6
Documenta cada integracion a medida que la cerras.
A que servicio se conecta.
Que datos le pide.
Que datos devuelve.
Que pasa si el servicio del gobierno no responde.
Esta documentacion se entrega en Fase E y es la unica defensa del gobierno cuando algo falla.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 25.2s · 63 palabras]
Documenta cada integracion a medida que la cierras. A que servicio se conecta, que datos le pide, que datos devuelve, que pasa si el servicio del gobierno no responde. Esa documentacion se la vas a entregar al equipo del gobierno en Fase E, y va a ser su unica defensa cuando algo deje de funcionar y tu ya no estes en el proyecto.

## Slide 7
Las integraciones no son un anexo de Fase C.
Son lo que diferencia un tramite digital
de un formulario online.
Sovra Partners
Notes: [Duración estimada: 12.8s · 32 palabras]
Las integraciones no son un anexo de Fase C. Son lo que diferencia un tramite digital de un formulario online. Si dejas las integraciones para el final, no te alcanza el tiempo.