## Slide 1
FASE D
Plan de lanzamiento
y runbook del día 1
Acá se decide cuándo, cómo y con qué materiales se lanza.
Notes: [Duración estimada: 18.0s · 45 palabras]
La cuarta reunión de Fase D es de preparación de comunicación y lanzamiento. Dura entre una y dos horas y asisten el equipo de comunicación del gobierno, el coordinador y tú como líder partner. Acá se decide cuándo, cómo y con qué materiales se lanza.

## Slide 2
Setup
La cuarta reunión de Fase D

Duración
Entre una y dos horas de sesión intensiva.

Participantes Clave
• Comunicación del gobierno
• El coordinador del proyecto
• Tú, en tu rol de líder partner
Notes: [Duración estimada: 8.4s · 21 palabras]
Dura entre una y dos horas y asisten el equipo de comunicación del gobierno, el coordinador y tú como líder partner.

## Slide 3
Cinco puntos de la agenda

Confirmar fecha de lanzamiento. No estimar.

Definir plan de comunicación — canales internos del gobierno y externos hacia ciudadanos.

Tener listos los materiales: guía del ciudadano, FAQ, piezas para redes y prensa.

Escribir el runbook de lanzamiento — el documento clave de la reunión.

Decidir el tipo de lanzamiento: big bang o gradual.
Notes: [Duración estimada: 29.2s · 73 palabras]
La agenda cubre cinco puntos. Confirmar fecha de lanzamiento, no estimar. Definir el plan de comunicación con canales internos del gobierno y canales externos hacia los ciudadanos. Tener listos los materiales: guía del ciudadano para usar el trámite, FAQ con las dudas más comunes, piezas para redes sociales y prensa. Escribir el runbook de lanzamiento, que es el documento clave de esta reunión. Y decidir si el lanzamiento es big bang o gradual.

## Slide 4
El runbook
El documento de
"qué hacer si X falla"

Falla de Sistema
¿Si el sistema se cae, quién decide bajar el anuncio público?

Error en Trámite
¿Si un trámite rechaza a todos por error, quién contacta a quién y en cuánto tiempo?

Crisis de Prensa
¿Si la prensa pregunta por un caso viralizado, quién responde y qué dice?
Notes: [Duración estimada: 32.0s · 80 palabras]
El runbook merece atención aparte. Es el documento de qué hacer si X falla en el día 1. Si el sistema se cae, ¿quién decide bajar el anuncio público? Si un trámite empieza a rechazar a todos por error, ¿quién se contacta con quién y en cuánto tiempo? Si la prensa pregunta por un caso negativo viralizado, ¿quién responde y qué dice? El runbook no anticipa todo, pero anticipa los escenarios obvios y deja roles claros para los no obvios.

## Slide 5
Entregables de la reunión

Fecha de lanzamiento confirmada, sin "alrededor de".

Plan de comunicación documentado.

Materiales listos, no en redacción.

Runbook de lanzamiento escrito, no acordado verbalmente.
Notes: [Duración estimada: 14.0s · 35 palabras]
Los entregables de esta reunión son cuatro. Fecha de lanzamiento confirmada, sin alrededor de. Plan de comunicación documentado. Materiales de comunicación efectivamente listos, no en redacción. Y el runbook de lanzamiento escrito, no acordado verbalmente.

## Slide 6
El runbook es el seguro del día 1
No lo escribes para usarlo
Lo escribes para no improvisar bajo presión.
Notes: [Duración estimada: 8.4s · 21 palabras]
El runbook es el seguro del día 1. No lo escribes para usarlo, lo escribes para no necesitar improvisar bajo presión.